โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

๑.  หลักการและเหตุผล

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบแห่งการเป็นครู ตลอดจนการเรียนรู้ และการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนของสังคม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม มูลนิธิครูของแผ่นดิน จึงได้จัดทำโครงการ “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐

และเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็น “ครู ผู้สร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน” ครูดีของแผ่นดินจะได้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน ด้วยการสร้างนักเรียนที่มีความรู้ คู่ความดี พร้อมความสุข ปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทำกิจกรรมสืบสานโครงการพระราชดำริ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (หรือศาสนาที่ตนนับถือ) เพื่อถวายเป็นราชสักการะ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาผู้เรียนให้พ้นจากความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์อันเกิดจากสรีระ ทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน ทุกข์จากการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ทุกข์อันเกิดจากกิเลสภายในตน และเพื่อสนองพระราชกระแสที่ว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” และ “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑	เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๒	เพื่อสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน

๒.๓ 	เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๓.  เป้าหมาย

๓.๑	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๓.๑.๑	ครูที่เข้าร่วมโครงการ เป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

๓.๑.๒	ครูที่เข้าร่วมโครงการ มีการเชื่อมประสาน เป็นเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

๓.๑.๓	ครูที่เข้าร่วมโครงการมีการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับภารกิจและสภาพแวดล้อม

๓.๒	เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะที่ ๑ 	มกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๙ เขตพื้นที่การศึกษานำร่อง ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๐ ของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด        มีกลุ่มครูดีของแผ่นดิน เขตพื้นที่การศึกษาละอย่างน้อย ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๓ – ๘ คน

ระยะที่ ๒ 	พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานำร่องมีเครือข่ายครูดีของแผ่นดินครบทุกตำบล        และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานำร่อง มีเครือข่ายครูดีของแผ่นดินครบทุกอำเภอ

ระยะที่ ๓	มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐

ขยายเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ รวมเป็นอย่างน้อยร้อยละ  ๒๐        ของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด

๔.  กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความสนใจ และ/หรือ มีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะพิจารณาจาก

๔.๑	ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อาทิ โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม   ของครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภา โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนดีประจำตำบล (ศรีตำบล)   โรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน)

๔.๒	ผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลครูสอนดี คุรุสดุดี รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ หรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวกับการสอน หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

๕.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะที่ ๑	ระยะนำร่อง 	มกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๙

ระยะที่ ๒	ระยะพัฒนาและขยายผลในเขตนำร่อง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ระยะที่ ๓	ระยะขยายผลไปยังเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐

๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน

๗.  ภาคีร่วมดำเนินโครงการ  (กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงาน)

๗.๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗.๒  สถาบันพระปกเกล้า

๗.๓ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

๗.๔  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และสังคม (สสค.)

๗.๕  กรมประชาสัมพันธ์

๗.๖  มูลนิธิยุวสถิรคุณ

๗.๗  สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาปรเทศไทย

๘. กรอบแนวคิดโครงการ

| ปัจจัยนำเข้า | กระบวนการ | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ครูที่มีพื้นฐานความดี ทัศนคติแนวคิดเดียวกัน 2.อุดมการณ์ร่วมในการสร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน 3.การเสริมแรงจากผู้บังคับบัญชา | 1.กิจวัตรตามรอยเบื้องพระยุคล- บาท 2.กระบวนการผู้นำแบบรวมกลุ่ม (PLC : Professional Learning Community 3.การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) เพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาความดีของตนเอง ตามความต้องการของครู เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการในศตวรรษที่ ๒๑ (Facilitator in 21st Century) 4.ทำกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ตนเองประจำชั้น จำนวน 1 ห้องเรียนโดยให้ทำกิจกรรม สืบสานโครงการพระราชดำริ หรือทำนุบำรุงศาสนา (PBL : Project Based Learning)ขยายผลถึงผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้เป็นครูประจำชั้นให้ดูแลนักเรียนที่ตนเองสอนห้องใดห้องหนึ่งจำนวน 1 ห้องเรียน) 5.ส่วนกลางจัดการอบรมตามความต้องการของครู 6.สร้างจนเป็นวัฒนธรรมความดีของครูและชุมชน 7.วิจัยและพัฒนา ค้นหา Best Practice | 1. ครูดีของแผ่นดิน2. เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 3. รูปแบบ องค์ความรู้ 3.1ครูมืออาชีพ 3.2การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 3.3เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน | 1. ผู้นำความดีของแผ่นดิน 2. เครือข่ายผู้ปกครอง 3. เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน / บ้าน โรงเรียน มัสยิด |
|  |  |  | ผลกระทบ |
|  |  |  | 1. รางวัลพระราชทาน 2. วิทยฐานะ |

\

๙. แนวทางการดำเนินโครงการ

| ลำดับที่ | กิจกรรม | วัน เดือน ปี | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการ | พฤศจิกายน ๕๘ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ๒. | พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือก การประเมิน และหลักสูตรการพัฒนาครูเข้าสู่การเป็นครูดีของแผ่นดิน | ธันวาคม ๕๘ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ระยะที่ ๑ |  |  |  |
| ๓. | ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ | ธันวาคม ๕๘ – มกราคม ๕๙ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ๔. | แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินและปฏิญาณตนเข้าสู่การเป็นครูดีของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑ | ๒๕ มกราคม ๕๙ ณ คุรุสภา | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ๕. | สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประสานงานจังหวัดและผู้รับผิดชอบโครงการของเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง ครั้งที่ ๑ | ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๕๙ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ๖. | ส่งชื่อกลุ่มครูดีของแผ่นดิน พร้อมรายชื่อครูในแต่ละกลุ่ม อย่างน้อยเขตพื้นที่ละ ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๓- ๘ คน | ๑ มีนาคม ๕๙ | เขตพื้นที่การศึกษา |
| ๗. | สร้างความเข้าใจแก่หัวหน้ากลุ่มครูดีของแผ่นดินทุกกลุ่ม ครั้งที่ ๑ | ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๕๙ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ๘. | ครูดำเนินกิจกรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและพัฒนาวิชาชีพ และสร้างผู้นำความดีของแผ่นดิน | พฤษภาคม – กันยายน ๕๙ | กลุ่มครูดีของแผ่นดิน |
| ๙. | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เป็นประจำทุกเดือน | พฤษภาคม – กันยายน ๕๙ | เขตพื้นที่การศึกษา |
| ๑๐. | สรุปผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน มาตรฐานความเป็นครูดี มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ | ตุลาคม ๕๙ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ๑๑. | คัดเลือกกลุ่มครูดีของแผ่นดิน เขตละ ๑ กลุ่ม เพื่อเข้ารับรางวัลกลุ่มครูดีของแผ่นดิน | พฤศจิกายน ๕๙ | มูลนิธิครูของแผ่นดินร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
| ๑๒. | ประกาศผลรางวัลกลุ่มครูดีของแผ่นดิน | ๕ ธันวาคม ๕๙ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ระยะที่ ๒ |  |  |  |
| ๑๓. | ส่งชื่อกลุ่มครูดีของแผ่นดิน พร้อมรายชื่อครูในแต่ละกลุ่ม ตำบลละอย่างน้อย ๑ กลุ่ม (สพป.) อำเภอละอย่างน้อย ๑ กลุ่ม (สพม.) ให้ครบทุกตำบล/อำเภอ | ๑ พฤศจิกายน ๕๙ | เขตพื้นที่การศึกษา |
| ๑๔. | สร้างความเข้าใจแก่หัวหน้ากลุ่มครูดีของแผ่นดินทุกกลุ่ม ครั้งที่ ๒ | ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๕๙ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ๑๕. | ครูดำเนินกิจกรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและพัฒนาวิชาชีพ และสร้างผู้นำความดีของแผ่นดิน | พฤศจิกายน ๕๙ – กุมภาพันธ์ ๖๐ | กลุ่มครูดีของแผ่นดิน |
| ๑๖. | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เป็นประจำทุกเดือน | พฤศจิกายน ๕๙ – กุมภาพันธ์ ๖๐ | เขตพื้นที่การศึกษา |
| ๑๗. | พิธีมอบรางวัลครูดีของแผ่นดิน รุ่นที่ ๑ และปฏิญาณตนเข้าสู่การเป็นครูดีของแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ | มกราคม ๖๐ | มูลนิธิครูของแผ่นดิน |
| ๑๘. | อบรมพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการในศตวรรษที่ ๒๑ ตามความสนใจของครู | พฤษภาคม ๕๙ เป็นต้นไป | มูลนิธิครูของแผ่นดิน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า |

๑๐. กลุ่มครูดีของแผ่นดิน

คือ กลุ่มผู้บริหาร หรือ กลุ่มครู หรือกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รวมตัวกันตามความสมัครใจ และผู้บริหารรับรอง โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเหล่านั้นต้องอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน แต่อาจจะมาจากคนละสังกัดได้ กลุ่มละ ๓ – ๘ คน (หากมากกว่า ๘ คน กรุณาแจ้งมูลนิธิฯ เพื่อจัดตั้งกลุ่มพิเศษ) โดยในเบื้องต้นจัดตั้งกลุ่มครูดีของแผ่นดิน เขตพื้นที่การศึกษาละอย่างน้อย ๕ กลุ่ม เพื่อ

๑.      พัฒนาตน ให้เป็นครูดี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย ๙๐ วัน

๒.      พัฒนาวิชาชีพครู โดยทำกิจกรรมใด ๆ ตามความสนใจของกลุ่ม ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับความดี หรือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

๓.      พัฒนาต่อยอดครูที่ได้รับการคัดเลือกจนสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการในศตวรรษที่ ๒๑ จากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันพระปกเกล้า เช่น ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑, ธรรมาภิบาลและสันติวิธี, การฟังอย่างลึกซึ้ง และอวจนะภาษา, สุนทรียสนทนา, การจัดการเรียนรู้บูรณาการวินัยเชิงบวกและทักษะชีวิตในแต่ละกลุ่มสาระ, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น

๑๐.๑	การได้มาซึ่งกลุ่มครูดีของแผ่นดิน

๑๐.๑.๑	เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ

๑๐.๑.๒	เขตพื้นที่การศึกษาเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลครูดีต่างๆ เข้าประชุมรับฟังโครงการ แล้วรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

๑๐.๑.๓	เขตพื้นที่การศึกษาออกนโยบายให้ครูทุกคนเป็นประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน จากนั้นคัดเลือกกลุ่มนำที่มีความเหมาะสม

๑๐.๑.๔	ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจรวมกลุ่มกัน จากนั้นสมัครกับเขตพื้นที่การศึกษา หรือสมัครโดยตรงกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน (กรณีที่เขตพื้นที่ที่ยังไม่พร้อม)

ทั้งนี้ จะใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความพร้อมของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา หรืออาจใช้หลายวิธีผสมผสานกันก็ได้

๑๐.๒	การแบ่งความรับผิดชอบ

๑๐.๒.๑	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.), องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.), การศึกษาเอกชน (สช.), ให้สมัครที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และขยายผลให้ครบทุกตำบลในที่สุด

๑๐.๒.๒	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสังกัดอื่นๆ ให้สมัครที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมที่เข้าร่วมโครงการ และขยายผลให้ครบทุกอำเภอในที่สุด

๑๑. ผู้นำความดีของแผ่นดิน

ครูดีของแผ่นดิน ๑ คน สร้างผู้นำความดีของแผ่นดิน ๑ กลุ่ม (๑ ห้องเรียน) โดยที่

๑๑.๑ หากเป็นคุณครูประจำชั้น ให้สร้างผู้นำความดีของแผ่นดินจากห้องที่ตนเองประจำชั้น

๑๑.๒ หากเป็นคุณครูที่ไม่ประจำชั้น ให้สร้างผู้นำความดีของแผ่นดินจากห้องใดๆ ที่ตนเองเลือก

๑๑.๓ หากเป็นผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้สร้างระบบพัฒนา นิเทศ ติดตาม ผู้นำความดีของแผ่นดิน หรือสร้างผู้นำความดีของแผ่นดินอย่างน้อย ๕ คนจากนักเรียนใดๆ ที่รู้จัก

โดยนักเรียนเหล่านั้น จะต้องมี

๑.	การปฏิบัติกิจวัตรความดีอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

๒. ทำกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกิจกรรม/โครงงาน (Activity or Project  Based Learning) โดยสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ

๒.๑ สืบสานโครงการพระราชดำริ เช่น เรื่องป่าไม้  เรื่องน้ำ เป็นต้น โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

๒.๒ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (หรือศาสนาที่ตนนับถือ) โดยนักเรียนจะต้องศึกษาธรรม (พระไตรปิฎกหรือพระคัมภีร์) ปฏิบัติธรรม (ทาน ศีล ภาวนา, คิดดี พูดดี ทำดี) เผยแผ่ธรรม และปกป้องศาสนาที่ตนนับถือได้ โดยนักเรียนจะปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดหรือศาสนสถานใกล้โรงเรียนเป็นกลุ่ม โดยมีพระและครูเป็นที่ปรึกษา

๑๒. 	ลักษณะครูดีของแผ่นดินและผู้นำความดีของแผ่นดิน

เด็กจะเป็นอย่างไร ครูต้องเป็นเช่นนั้น ดังนั้น ครูและเด็กจึงมีคุณลักษณะเดียวกัน

จากการสังเคราะห์แนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๕ แนวคิด คือ ๑) พระบรมราชโชวาท เกี่ยวกับการศึกษา “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” “ความสามัคคี” และ “การจัดกิจกรรมที่ไม่แข่งขัน ช่วยเหลือกัน” ๒) คุณธรรม ๔ ประการ เมื่อครบรอบ ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 
๓) คุณธรรม ๔ ประการ ฉลองสิริราชย์สมบัติ ๖๐ ปี คิดพูดทำด้วยเมตตา, ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน, ประพฤติตามกฎกติกาแบบแผนเดียวกัน, ทำความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องมั่นคงในเหตุผล ๔) ครองตน ครองคน ครองงาน ๕) โอวาทปาฏิโมกข์ ละชั่ว ทำดี ทำใจใส และคำสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕, ทิศ ๖, หิริโอตตัปปะ, ไตรสิกขา ๖) ค่านิยม ๑๒ ประการ ของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ๗) จรรยาบรรณวิชาชีพ ๙ ประการ ของคุรุสภา ๘) คนดี ๑๐ ประการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช) คือ สติ วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา ความรักเมตตา อ่อนน้อม กตัญญู ขยัน ประหยัด อดทนอดกลั้น ๙) ทศพิธคุรุธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ๑๐) ความดีสากล ๕ ประการ คือ ความสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ ๑๑) ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑   ๑๒) การพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบางกอกพัฒนา (Is, Does, Says, Is not) ๑๓) แนวคิด ABCDE (Attitude Belief Commitment Dream Drive Do it Emotion control) ของผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ๑๔) แนวคิด 555 ของผอ.สุเทพ บุญเติม ๑๕) แนวคิด เสอเพลอ โมเดล ของ ผอ.ชลำ อรรถธรรม ได้ความคิดรวบยอด คือ

สร้างคนดีให้แผ่นดิน 
เพราะ นี่คือ ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดยแบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบหลัก ๑๙ ตัวบ่งชี้ ดังตาราง

| องค์ประกอบหลัก | องค์ประกอบย่อย | ตัวบ่งชี้ |
| --- | --- | --- |
| ครองตน ๙ ตัวบ่งชี้ | ครูรักเด็ก เด็กรักครู | ๑. รัก เข้าใจ ห่วงใยลูกศิษย์ เสมือนลูกหลานตน |
|  |  | ๒. หน้าที่ครูต่อศิษย์ในทิศ ๖ |
|  | ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง | ๓. ไม่สร้างหนี้เพิ่ม |
|  |  | ๔. จิตสาธารณะ |
|  |  | ๕. ปฏิบัติตนอยู่ในศีล ๕ และความดีสากล ๕ |
|  | รับผิดชอบ มีสัจจะ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง | ๖. พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ทำอย่างไรพูดอย่างนั้น |
|  | ทันสมัย-ทันกิเลส | ๗. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (เรียนรู้ตลอดชีวิต) |
|  |  | ๘. พิจารณาตนเอง รู้เท่ากันตนเองด้วยสติ-สมาธิ |
|  |  | ๙. ละอายและเกรงกลัวต่อบาป |
| ครองคน ๓ ตัวบ่งชี้ | รู้รักสามัคคี | ๑๐. รักการเป็นผู้ให้ด้วยจิตเมตตา ให้สิ่งของ ให้คำพูดไพเราะ ให้การช่วยเหลือ ให้ความเสมอต้นเสมอปลาย |
|  |  | ๑๑. ปฏิบัติตนตามแบบแผน และปรับแนวคิดให้ถูกต้องตรงกัน |
|  |  | ๑๒. ประสานและปฏิบัติตนกับบุคคลรอบข้างในทิศทั้ง ๖ อย่างเหมาะสม |
| ครองงาน ๗ ตัวบ่งชี้ | ครูสร้างคนดี คนดีสร้างโลก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ครู ทำกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ PLC. และถอดบทเรียนโดยใช้ KM. เด็ก ทำกิจกรรมการเรียนรู้ PBL ไม่แข่งขันกัน ช่วยเหลือกัน มีน้ำใจต่อกันและสร้างความมีส่วนร่วมกับบวร/บรม. เพื่อให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ | 7C ได้แก่ ๑๓. Creativity ๑๔. Critical Thinking ๑๕. Collaboration and Teamwork ๑๖. Communication ๑๗. Computing & ICT Literacy ๑๘. Career & Learning Skill ๑๙. Cross-cultural |

๑๓. การคัดเลือกและประเมินรางวัล

๑๓.๑	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและดำเนินโครงการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะได้รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯองคมนตรี โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพิเศษครูของแผ่นดิน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูของแผ่นดิน

๑๓.๒	คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มครูดีของแผ่นดิน

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกบุคคลที่มิใช่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ คน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินรางวัลกลุ่มครูดีของแผ่นดิน โดยบุคคลนั้นอาจจะเป็นสภาวัฒนธรรมอำเภอ, พัฒนากร, สาธารณสุข, ปราชญ์ชาวบ้าน, พระภิกษุ หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือของสังคม โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.                  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา หรือเป็นญาติกับครูหรือนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน

๒.                  เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรืออยู่ในจังหวัดนั้นมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.                  ต้องมีพระภิกษุ ผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม เป็นที่เลื่อมใส ๑ ท่าน

๔.                  ฆราวาสต้องสามารถรักษาศีล ๕ ได้เป็นปกติ ไม่ดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด

โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ประเมินรางวัลกลุ่มครูดีของแผ่นดินจากสภาพจริงของในเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ

๑๓.๓	รางวัลที่ได้รับ

๑๓.๑	กลุ่มครูดีของแผ่นดินที่ชนะเลิศ เขตพื้นที่ละ ๑ กลุ่ม จะได้รับ โล่พระราชทานสำหรับกลุ่มครูดีของแผ่นดิน (อยู่ในระหว่างการการขอพระราชทานฯ)

๑๓.๒	กลุ่มครูดีของแผ่นดินได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทุกกลุ่มจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูของแผ่นดิน และเกียรติบัตร ระดับทอง แก่ครูทุกคนในกลุ่ม โดย

       สมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

       มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

       มีพัฒนาการของกลุ่มด้านใดด้านหนึ่งเป็นที่ประจักษ์

       มีครูที่พัฒนาตนจนสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการได้

       มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

       ฯลฯ

ทั้งนี้รายละเอียดของเกณฑ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

๑๓.๓	กลุ่มครูดีของแผ่นดินได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะได้รับเกียรติบัตรครูดีของแผ่นดิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่ครูทุกคนในกลุ่ม

๑๔. ผู้ประสานงานโครงการประจำจังหวัด (อาสาของแผ่นดิน)

แต่ละจังหวัด มีทีมผู้ประสานงานโครงการฯประจำจังหวัด ๆ ละ ๑ ทีม ๆ ละ ๒-๕ คน ขึ้นอยู่กับบริบท โดยผู้ประสานงานโครงการฯนี้ ให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้คัดเลือก โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

๑.      เป็นข้าราชการบำนาญ ที่เป็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาก็ได้

๒.      มีจิตอาสา เป็นที่ยอมรับของครู

๓.      มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าหาครูกลุ่มต่างๆ ได้

๔.      รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ทำงานเป็นทีมได้

๕.      มีที่พักหรือภูมิลำเนาอยู่ ณ จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่

เมื่อได้ผู้ประสานงานโครงการมาแล้ว ควรมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยมูลนิธิ พร้อมทั้งมอบเสื้อ และบัตรในการทำหน้าที่ และเมื่อทำหน้าที่ครบ ๓ ปี จะมีรางวัลพิเศษมอบให้

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๕.๑  	เกิดครูดีของแผ่นดิน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

๑๕.๒	เกิดเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เพื่อสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน ในทุกอำเภอ ทุกตำบลทั่วประเทศ

๑๕.๓	เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

*****************************